## Slide 1
PROJECT PROPOSAL
学林街之狼
校园教学评价与模拟投资激励平台
项目立项答辩
四人协作开发 | 前端原型项目
2026 年 9 月

## Slide 2
01 / BACKGROUND
项目背景与痛点
让课程反馈从分散、滞后的信息，变成可理解、可参与的校园体验。
学生侧
选课信息与学习反馈分散
难以快速理解课程特点
参与评价的动力不足
教师与管理侧
评价反馈难以直观汇总
缺少审核和处理入口
教学趋势不易追踪
项目切入点
行情看板式信息组织
任务与积分激励参与
可视化展示评价变化

## Slide 3
02 / VISION
项目定位与目标
以虚拟积分和模拟数据构建教学互动原型，不提供真实金融服务。
“评价可看见，参与有反馈”
将课程评价、任务成长和模拟资产统一到一个可视化平台。
目标一
覆盖核心校园互动场景
完成可演示原型
目标二
统一状态与数据模型
实现模块数据联动
目标三
预留 API 与权限边界
支持持续迭代

## Slide 4
03 / SCOPE
核心功能范围
围绕“浏览 - 参与 - 激励 - 管理”构建完整原型闭环。
1
行情与详情
课程标的、评分、热度、K 线与评教趋势
2
模拟交易
买卖、持仓、手续费、仓位上限与 T+1
3
评价与任务
签到、匿名评教、审核状态、奖励发放
4
排行榜与个人中心
资产、权益、称号与参与成果
5
管理端
宏观因子、评教审核、收盘结算模拟

## Slide 5
04 / ARCHITECTURE
技术方案与系统架构
组件化页面、集中状态管理和 Mock 数据源，兼顾快速验证与后续扩展。
用户角色
学生 / 管理员
Vue 页面
views + router
业务状态
Pinia stores
数据模型
types + mock
后续扩展
API / 权限 / 数据库
前端原型阶段：业务数据由 Pinia store 统一管理，刷新后恢复初始 Mock 数据。

## Slide 6
05 / EXPERIENCE
用户流程设计
学生完成从发现课程到评价反馈的闭环，管理员保障内容质量。
01
浏览行情
发现课程与热度
02
查看详情
了解评分与趋势
03
模拟交易
形成虚拟持仓
04
签到评教
提交匿名反馈
05
领取奖励
完成任务成长
管理闭环
管理员审核评价、处理异常内容，并通过模拟结算展示数据变化。

## Slide 7
06 / TEAM
团队分工与协作机制
按页面和业务状态边界分工，用 Git 分支与 Pull Request 进行协作。
A
成员 A
行情与标的详情
Market / StockDetail / KLine
B
成员 B
模拟交易与个人资产
Trade / Profile / trade store
C
成员 C
评教、任务与排行榜
Evaluation / Task / Ranking
D
成员 D
管理端与项目集成
Admin / Router / Types / QA
协作规则：功能分支开发 -> 构建验证 -> Pull Request -> 至少一人审查 -> 合并 main

## Slide 8
07 / PLAN
实施计划与阶段交付
建议周期为 6 周，每周都有清晰的可检查成果。
1
第 1 周
需求与设计
需求清单、页面结构、分工表
2
第 2-3 周
核心开发
行情、交易、评价、任务流程
3
第 4 周
管理与联调
管理端、个人中心、全流程原型
4
第 5 周
测试与优化
构建检查、规则测试、问题修复
5
第 6 周
交付与答辩
文档、PPT、演示脚本与项目包

## Slide 9
08 / GOVERNANCE
风险、隐私与伦理控制
将产品趣味性限制在教学场景内，把数据与评价治理作为前置条件。
数据与隐私
原型仅使用虚构数据
后续遵循最小化采集原则
真实数据须脱敏并取得授权
评价治理
支持审核、驳回和降权
防范攻击性与失实内容
避免评价结果被不当传播
合规边界
虚拟积分不具备货币属性
不涉及交易、支付或收益承诺
不提供投资建议

## Slide 10
09 / ACCEPTANCE
验收标准与预期成果
以“能运行、可演示、可协作、可迭代”为本期交付标准。
✓
可完成依赖安装、开发启动和生产构建
✓
八类核心页面均可正常访问与演示
✓
交易、审核、任务奖励等状态正确联动
✓
共享类型与 Pinia 状态管理支撑页面数据流
✓
README、立项书和答辩 PPT 完整可用
预期成果
可运行前端原型
源码仓库与协作规范
立项书与答辩材料
后续迭代路线

## Slide 11
THANK YOU
谢谢聆听
以数据化反馈连接学习、教学与参与。
学林街之狼项目组